## RISK
RIESGO
RIESGO ES LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO INDESEABLE Y EL EFECTO DE LA CONSECUENCIA DE DICHO EVENTO
LA FORMULA MAS SIMPLE PARA SU CALCULO ES LA SIGUIENTE
R = Po x Mf
PO
Po = PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
Mf = MAGNITUD DEL DAÑO (IMPACTO DEL EVENTO) |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
PARA CALCULAR LOS VALORES SE DEBERÁN DE TOMAR LAS SIGUIENTES ESCALAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | MF
ESCALA | PO | MF
1 | POCO PROBABLE | LEVE
2 | PROBABLE | MODERADO |  | INACEPTABLE |  | 1
3 | FRECUENTE | ALTO | RIESGO= | IMPORTANTE |  | 2
4 | MUY FRECUENTE | CATASTROFICO |  | MODERADO |  | 3
|  |  |  | TOLERABLE |  | 4

## MATRIZ
MATRIS DE RIESGOS
|  | RISK AREA | KIND OF RISK | ROLE | Po | Mf | RISK SCALE | PLAN OF PREVENTION | ACTION PLAN | COST
| 1 | HUMAN RESOURCES RISK | CONFLICTS |  | 3 | 2 | 6 | Juntas de estado para observar el comportamiento del equipo de desarrollo | Reprender a las personas involucradas en el conflicto para llegar a una solución viable.
| 2 | HUMAN RESOURCES RISK | SABOTAGE |  | 1 | 4 | 4 | Aviso de advertencia acerca de un posible despido o sanción mayor | Tener una conversación con los directivos para que tomen cartas en el asunto.
| 3 | HUMAN RESOURCES RISK | LACK OF KNOWLEDGE |  | 3 | 2 | 6 | Plan de capacitación. | Asesorías personalizadas en tiempos adecuados.
8 | 4 | HUMAN RESOURCES RISK | LOW PERFORMANCE |  | 2 | 1 | 2 | Incentivos para mejorar la moral. | Aviso de sanción proviniente.
| 5 | FACILITIES RISK | OBSOLET HARDWARE |  | 2 | 2 | 4 | Solicitar con anticipación el uso de un buen equipo para poder trabajar. | La empresa otorrgará un equipo apto para continuar con el desarrollo.
| 6 | TECHNICAL RISK | HACKING ATTEMPT |  | 1 | 4 | 4 | Utilizar herramientas de programación orientadas a seguidad y respaldos progresivos. | Dar cierre de servidores y sistema y utilizar los respaldos de seguridad
| 7 | TECHNICAL RISK | MISUSE OF TECHNOLOGIES |  | 1 | 3 | 3 | Plan de capacitación. | Asesorías personalizadas en tiempos adecuados o sanción.
| 8 | TECHNICAL RISK | EQUIPMENT FAILURE |  | 2 | 3 | 6 | Contar con varios dispositivos para comprobar el buen funcionamiento. | Utilizar los demás dispositivos al alcance.
| 10 | POLITICAL RISK | STAFF STRIKE |  | 2 | 4 | 8 | Juntas progresivas de comunicación para generar confianza en el equipo. | Escuchar las peticiones de los protestantes y llegar a un acuerdo justo para solucionar el conflicto.
| 11 | DEVELOPMENT RISK | HIDDEN FAILURES IN PROGRAMMING CODE AND DATA BASES |  | 1 | 3 | 3 | Realizar copias de seguridad y respaldo cada que el funcionamiento sea correcto. | Reestablecer el proyecto con la copia de seguridad anterior al fallo.
| 12 | DEVELOPMENT RISK | TESTING FAILURES |  | 1 | 2 | 2 | Realizar una revisión cada cierto tiempo para comprobar que el testeo se haga correctamente. | Correción del error o fallo y realizar otro test para asegurar el funcionamiento.
| 13 | DEVELOPMENT RISK | IMPLEMENTATION FAILURES |  | 1 | 2 | 2 | 1. Comprobar el estatus de los servidores 2. Realizar pruebas con el dispositivo | 1. Hacer un reinicio remoto, realizar un análisis y realizar un testeo 2. Realizar un análisis del dispositivo, un test de hardware y realizar mantenimiento o cambio de piezas | 3000
[9 empty] | BUDGET | 3000